## 工步信息
工序 | 工步编号 | 工步 | 责任人 | 时间
总装一 | 0101 | 清理机舱底架 | 张思山 | 39
总装一 | 0102 | 安装底架线槽、横梁线槽 | 张思山 | 12
总装一 | 1001 | 搬运安装支架 | 李勇勇/谢吉灿 | 20
总装一 | 0103 | 清理安装支架 | 谢吉灿 | 26
总装一 | 0104 | 清理安装支架紧固件 | 李勇勇 | 20
总装一 | 1002 | 安装左右支架 | 李勇勇/谢吉灿 | 11
总装一 | 1003 | 安装前后支架 | 张思山/李勇勇/谢吉灿 | 18
总装一 | 0105 | 安装柜体电缆挡板 | 张思山 | 14
总装一 | 1004 | 支架螺栓打力矩 | 李勇勇/谢吉灿 | 14
总装一 | 1005 | 机舱线束上线 | 张思山/谢吉灿 | 44
总装一 | 1006 | 清理安装踏板及踏板螺栓打力矩 | 张思山/谢吉灿 | 95
总装一 | 0106 | 支架螺栓打力矩 | 李勇勇 | 42
总装一 | 0107 | 安装机舱下爬梯及塔筒盖板 | 李勇勇 | 95
总装一 | 1007 | 安装定转子过线版 | 李勇勇/谢吉灿 | 11
总装一 | 1008 | 安装电控柜 | 李勇勇/谢吉灿 | 17
总装一 | 1009 | 油漆面铺防护膜 | 李勇勇/谢吉灿 | 14
总装一 | 0108 | 偏航线束布线 | 张思山 | 6
总装一 | 0109 | 主轴线束布线 | 张思山 | 13
总装一 | 0110 | 主轴润滑泵线束布线 | 张思山 | 13
总装一 | 0111 | 安装接油盘 | 张思山 | 14
总装二 | 1010 | 清理孔和安装面 | 陈灿/李新明 | 18
总装二 | 1011 | 清理增速机 | 陈灿/李新明 | 24
总装二 | 1012 | 安装增速机吊具并起吊至总成上方 | 陈灿/李新明 | 23
总装二 | 1013 | 安装增速机下支撑座 | 时运运/孟令坡 | 44
总装二 | 1014 | 传动链螺栓搬运 | 时运运/孟令坡 | 10
总装二 | 0112 | 弹性支撑螺栓安装及润滑 | 孟令坡 | 25
总装二 | 0113 | 轴承座螺栓润滑部分 | 时运运 | 10
总装二 | 1015 | 落总成并调整位置 | 陈灿/时运运/李新明 | 25
总装二 | 1016 | 轴承座螺栓安装并初紧 | 陈灿/李新明 | 8
总装二 | 1017 | 第二遍拧紧轴承座螺栓 | 陈灿/李新明 | 17
总装二 | 1018 | 第三遍拧紧轴承座螺栓 | 陈灿/李新明 | 24
总装二 | 1019 | 第二遍拧紧弹性支撑螺栓 | 陈灿/李新明 | 60
总装二 | 1020 | 第三遍拧紧弹性支撑螺栓 | 陈灿/李新明 | 28
总装二 | 1021 | 复紧轴承座及增速机螺栓 | 陈灿/李新明 | 38
总装二 | 0114 | 报检 | 陈灿 | 5
总装二 | 0115 | 终紧支撑上盖螺栓 | 李新明 | 8
总装二 | 0116 | 安装上支撑座 | 时运运 | 11
总装二 | 0117 | 拧紧上盖螺栓 | 时运运 | 12
总装二 | 0118 | 初紧弹性支撑螺栓 | 时运运 | 19
总装二 | 0119 | 安装增速机挡盘并打力矩 | 时运运 | 18
总装二 | 0120 | 安装发电机弹性支撑 | 时运运 | 49
总装二 | 1022 | 清理并安装发电机 | 时运运/孟令坡 | 25
总装二 | 0121 | 安装碳刷支架 | 时运运 | 26
总装二 | 0122 | 自检并记录 | 时运运 | 15
总装三 | 0123 | 联轴器准备工作 | 吴海玉 | 30
总装三 | 0124 | 排增速机残油 | 张学盼 | 30
总装三 | 1023 | 联轴器准备 | 吴海玉/张学盼 | 15
总装三 | 1024 | 联轴器增速机侧组件 | 吴海玉/张学盼 | 40
总装三 | 1025 | 联轴器发电机侧组件 | 吴海玉/张学盼 | 40
总装三 | 1026 | 联轴器中间体 | 吴海玉/张学盼 | 38
总装三 | 1027 | 对中 | 吴海玉/张学盼 | 54
总装三 | 1028 | 制动器 | 吴海玉/张学盼 | 23
总装三 | 1029 | 高速轴护罩 | 吴海玉/张学盼 | 37
总装三 | 0125 | 偏航管路 | 张希鲁 | 68
总装三 | 0126 | 液压管路 | 张希鲁 | 80
总装三 | 0127 | 润滑泵 | 张希鲁 | 12
总装三 | 0128 | 主轴润滑管 | 张希鲁 | 27
总装三 | 0129 | 偏航润滑齿 | 张希鲁 | 50
总装三 | 0130 | 底架内卫生清理 | 张希鲁 | 43
总装三 | 0131 | 齿轮油过滤 | 杨殿明 | 40
总装三 | 0132 | 加注润滑脂+液压泵组装 | 杨殿明 | 62
总装三 | 0133 | 油品检测 | 杨殿明 | 25
总装三 | 0134 | 加注润滑油+安装液压站 | 杨殿明 | 145
总装三 | 0135 | 偏航电机接线 | 吕广明 | 40
总装三 | 0136 | 主轴传感器安装及接线 | 吕广明 | 23
总装三 | 0137 | 主轴测测速开关安装及接线 | 吕广明 | 9
总装三 | 0138 | 齿轮箱传感器线束安装及接线 | 吕广明 | 21
总装三 | 0139 | 齿轮箱动力线线束安装及接线 | 吕广明 | 52
总装三 | 0140 | 发电机测速开关安装及接线 | 吕广明 | 15
总装三 | 0141 | 发电机线束安装与接线 | 吕广明 | 43
总装三 | 0142 | 机舱柜底部线束整理 | 吕广明 | 60
总装三 | 0143 | 安装控制电缆桥架盖板 | 吕广明 | 5
总装三 | 0144 | 安装防护胶条 | 阳梁斌 | 13
总装三 | 0145 | 液压站线束布线 | 阳梁斌 | 12
总装三 | 0146 | 偏航控制线束布线 | 阳梁斌 | 10
总装三 | 0147 | 振动传感器安装与接线 | 阳梁斌 | 15
总装三 | 0148 | 偏航传感器、扭缆开关安装及接线 | 阳梁斌 | 51
总装三 | 0149 | 高速轴刹车传感器安装及接线 | 阳梁斌 | 10
总装三 | 0150 | 设备防雷接地线安装 | 阳梁斌 | 126
总装三 | 0151 | 液压站线束接线 | 阳梁斌 | 17
总装三 | 0152 | 主轴润滑泵线束接线 | 阳梁斌 | 15
总装四 | 1030 | 吊装立柱、横梁、纵梁 | 高玉柱/李强 | 69
总装四 | 1031 | 力矩紧固螺栓 | 高玉柱/李强 | 78
总装四 | 1032 | 附件安装 | 高玉柱/李强 | 10
总装四 | 1033 | 卫生、补漆 | 高玉柱/李强 | 10
总装四 | 0153 | 上减震垫线下组装 | 高玉柱 | 34
总装四 | 0154 | 主轴踏梯组装 | 高玉柱 | 35
总装四 | 0155 | 下减震垫线下组装 | 高玉柱 | 22
总装四 | 0156 | 灭火器组装 | 李强 | 65
总装四 | 0157 | 立柱安装螺栓准备 | 李强 | 9
总装四 | 0158 | 防水支架 | 李强 | 10
总装四 | 1034 | 提升机组装 | 高玉柱/李强 | 20
总装四 | 0159 | 在线振动监测系统安装及接线（柜外） | 杨青坡 | 66
总装四 | 0160 | 视频、照明系统安装及接线 | 杨青坡 | 130
总装四 | 0161 | 维护提升机线束布线 | 杨青坡 | 14
总装四 | 0162 | 机舱散热风扇接线 | 杨青坡 | 6
总装四 | 0163 | 机舱柜内线束固定 | 付宗永 | 45
总装四 | 0164 | 机舱主控柜接线 | 杨青坡 | 135
总装四 | 0165 | 机舱柜内线缆整理 | 付宗永 | 15
总装四 | 0166 | 在线振动监测系统安装及接线（柜内） | 付宗永 | 41
总装四 | 1035 | 消防系统安装及接线 | 杨青坡/付宗永 | 50
总装六 | 1036 | 装滑环线束 | 梁兴军/刘越 | 41
总装六 | 0167 | 电缆转运 | 张照勇 | 21
总装六 | 0168 | 套电缆网套 | 张照勇 | 16
总装六 | 1037 | 电缆上工作平台 | 梁兴军/刘越/张照勇 | 30
总装六 | 1038 | 动力电缆敷设 | 梁兴军/刘越/张照勇/殷龙 | 133
总装六 | 0169 | 滑环线束固定 | 梁兴军 | 60
总装六 | 1039 | 安装滑环 | 刘越/张照勇 | 27
总装六 | 1040 | 发电机动力电缆固定及防护 | 刘越/张照勇 | 20
总装七 | 1041 | 拆机舱罩 | 田宏亮/吴良现/张亚凌 | 25
总装七 | 1042 | 偏航齿轮缠绕包装 | 田宏亮/石自强 | 10
总装七 | 1043 | 安装增速机排风管 | 吴良现/张亚凌 | 20
总装七 | 1044 | 安装发电机排风管 | 吴良现/张亚凌 | 20
总装七 | 1045 | 安装机舱罩 | 田宏亮/吴良现/张亚凌/石自强 | 100
总装七 | 1046 | 机舱罩螺栓打力矩 | 田宏亮/吴良现 | 90
总装七 | 1047 | 电气接线 | 田宏亮/吴良现 | 29
总装七 | 0170 | 安装防雨圈 | 张亚凌 | 70
总装七 | 0171 | 密封处粘贴胶带 | 石自强 | 40
总装七 | 1048 | 机舱罩涂密封胶 | 张亚凌/石自强 | 55
总装八 | 1049 | 风速风向仪对中 | 李建国/于志永 | 50
总装八 | 0172 | 顶盖下线 | 李建国 | 30
总装八 | 0173 | 前端面防锈 | 李建国 | 15
总装八 | 0174 | 贴铭牌 | 于志永 | 25
总装八 | 0175 | 安装罩衣支撑杆 | 于志永 | 25
总装八 | 1050 | 机舱内部清理 | 李建国/于志永 | 80
总装八 | 1051 | 另一台包装 | 石自强/李建国/于志永 | 40
总装八 | 1052 | 下一台机舱罩贴LOGO | 周正淳/祝得峰 | 150
总装八 | 0176 | 自检 | 周正淳 | 50
总装八 | 1053 | 喷锌补漆 | 李建国/于志永/周正淳 | 50

## 排班
项目 | 工序 | 订单号 | 序列号 | 开始时间
胡家湾 | 总装一 | 8310126070 | 18JC00600091 | 2018-05-08 08:30
太阳山 | 总装一 | 8810122060 | 18JC00360200 | 2018-05-11 08:30
棋盘山 | 总装一 | 8310126066 | 18JC00590001 | 2018-05-11 08:30
棋盘山 | 总装一 | 8310126067 | 18JC00590002 | 2018-05-12 08:30
胡家湾 | 总装二 | 8310126069 | 18JC00600090 | 2018-05-08 08:30
胡家湾 | 总装二 | 8310126070 | 18JC00600091 | 2018-05-09 08:30
太阳山 | 总装二 | 8810122060 | 18JC00360200 | 2018-05-12 08:30
棋盘山 | 总装二 | 8310126066 | 18JC00590001 | 2018-05-11 08:30
胡家湾 | 总装三 | 8310126062 | 18JC00600089 | 2018-05-08 08:30
胡家湾 | 总装三 | 8310126069 | 18JC00600090 | 2018-05-09 08:30
胡家湾 | 总装三 | 8310126070 | 18JC00600091 | 2018-05-10 08:30
太阳山 | 总装三 | 8810122060 | 18JC00360200 | 2018-05-13 08:30
胡家湾 | 总装四 | 8310126061 | 18JC00600088 | 2018-05-08 08:30
胡家湾 | 总装四 | 8310126062 | 18JC00600089 | 2018-05-09 08:30
胡家湾 | 总装四 | 8310126069 | 18JC00600090 | 2018-05-10 08:30
胡家湾 | 总装四 | 8310126070 | 18JC00600091 | 2018-05-11 08:30
胡家湾 | 总装六 | 8310126061 | 18JC00600088 | 2018-05-09 08:30
胡家湾 | 总装六 | 8310126062 | 18JC00600089 | 2018-05-10 08:30
胡家湾 | 总装六 | 8310126069 | 18JC00600090 | 2018-05-11 08:30
胡家湾 | 总装六 | 8310126070 | 18JC00600091 | 2018-05-12 08:30
胡家湾 | 总装七 | 8310126061 | 18JC00600088 | 2018-05-10 08:30
胡家湾 | 总装七 | 8310126062 | 18JC00600089 | 2018-05-11 08:30
胡家湾 | 总装七 | 8310126069 | 18JC00600090 | 2018-05-12 08:30
胡家湾 | 总装七 | 8310126070 | 18JC00600091 | 2018-05-13 08:30
平度 | 总装八 | 8810123447 | 18JC00360101 | 2018-05-08 08:30
胡家湾 | 总装八 | 8310126062 | 18JC00600089 | 2018-05-11 08:30
胡家湾 | 总装八 | 8310126069 | 18JC00600090 | 2018-05-12 08:30
胡家湾 | 总装八 | 8310126070 | 18JC00600091 | 2018-05-13 08:30

## 班次设定
日期 | 上班时间 | 休息1开始时间 | 休息1结束时间 | 休息2开始时间 | 休息2结束时间 | 休息3开始时间 | 休息3结束时间 | 休息4开始时间 | 休息4结束时间 | 下班时间
2018-05-08 | 8:00 | 10:00 | 10:10 | 11:30 | 14:00 | 16:00 | 16:10 | 17:30 | 18:30 | 20:00